## KARS
ERZURUM İL J.K.LIĞI FAALİYET TAKVİMİ
S.NO | FAALİYETİN KONUSU | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ
1 | KÖYLERDE GK. ALIMI YAPILACAĞINA DAİR KÖY MUHTARLARINCA ON GÜN SÜRE İLE İLAN YAPILMASI | 03 MART 2017 | 12 MART 2017 Saat 17:00
2 | ÇAT İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAŞVURULARIN YAPILMASI
3 | BAŞVURU EVRAKLARININ EKSİK OLUP OLMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ.
4 | BAŞVURULARA YÖNELİK KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN BİLGİ TALEP EDİLMESİ
5 | JANDARMA TARAFINDAN MÜRACAATÇILARIN GÜVENLİK TAHKİKATLARININ YAPILMASI
6 | FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ | 13 MART 2017
7 | KOMİSYON TARAFINDAN ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MÜLAKAT | 13 MART 2017
8 | EVRAKLARIN MÜLKİ MAKAMA ONAYA SUNULMASI | 13 MART 2017
9 | KAZANAN ADAYLARIN SAĞLIK RAPORLARININ İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA ULAŞTIRILMASI | 16 MART 2017
10 | KAZANAN KORUCULARIN GÖREVE BAŞLAMASI İÇİN VALİLİK OLURUNUN ALINMASI | 17 MART 2017
11 | HAZIRLAYICI ZORUNLU EĞİTİM VERİLMESİ VE GK'LARA SİLAH, MÜHİMMAT, TEÇHİZAT VE GİYİM GİBİ MALZEMELERİN ZİMMET İLE TESLİM EDİLMESİ | 18 MART 2017 | 01 NİSAN 2017